## Kudus
TAHUN | KABUPATEN | PROVINSI | Kategori Indikator | Indikator Cakupan Layanan | Uraian Kegiatan | OPD | Output - Target | Output - Realisasi | Output - Persen Capaian | Output - Kategori - Green | Output - Kategori - Yellow | Output - Kategori - Red | Anggaran - Alokasi | Anggaran - Realisasi | Anggaran - Persen Capaian | Anggaran - Kategori - Green | Anggaran - Kategori - Yellow | Anggaran - Kategori - Red | Status Realisasi | Keterangan | Solusi
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100000000 | 98420000 | 98.42 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100000000 | 99489000 | 99.489 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 85800000 | 85255000 | 99.3648 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan SPAM Jaringan Perpipaan DAK Tahun 2023
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 530288000 | 517048000 | 97.5032 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 538016000 | 526201000 | 97.804 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 505890000 | 496071000 | 98.0591 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 583407000 | 564343000 | 96.7323 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 529735000 | 519292000 | 98.0286 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 572090000 | 558199000 | 97.5719 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kedungsari Kecamatan Gebog
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 561700000 | 550204000 | 97.9534 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lau Kecamatan Dawe
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 553755000 | 540098000 | 97.5337 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Menawan Kecamatan Gebog
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 519555000 | 509641000 | 98.0918 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Piji Kecamatan Dawe
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Persentase penduduk berakses air minum | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 549575000 | 541126000 | 98.4626 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rejosari Kecamatan Dawe
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Jumlah Kelompok Masyarakat yangmenyelenggarakan SPAM yang Terbina danTerawasi | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 70000000 | 70000000 | 100 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Belanja Hibah - LKM Tirta Abadi Desa Jati Kulon
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak | Jumlah Kelompok Masyarakat yangmenyelenggarakan SPAM yang Terbina danTerawasi | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 315000000 | 315000000 | 100 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Belanja Hibah - LKM Tirto Kusumo Desa Karangbener
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 300000000 | 99084000 | 33.028 | 0 | 0 | 1 | keberhasilan | Penysuunan dokumen SSK, (Pagu Anggaran berubah menjadi Rp. 100.000.000,-)
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 7500000 | 7298000 | 97.3067 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Perencanaan Air Limbah Domestik
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | DINAS PU / CIPTA KARYA | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100000000 | 98967000 | 98.967 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Updating capaian kinerja sistem air limbah domestik
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki TangkiSeptik | DINAS PU / CIPTA KARYA | 50 | 50 | 100 | 1 | 0 | 0 | 293500000 | 293500000 | 100 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PERDESAAN MINIMAL 50 KK
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | esensial | Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki TangkiSeptik | DINAS PU / CIPTA KARYA | 50 | 50 | 100 | 1 | 0 | 0 | 293500000 | 293500000 | 100 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PERDESAAN MINIMAL 50 KK
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | PENDIDIKAN1 | Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota | Jumlah Guru yang memiliki sertipikat Pelatihan Program Pencegahan Stunting | DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 150 | 150 | 100 | 1 | 0 | 0 | 199938375 | 199938375 | 100 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Desa/Kelurahan telah memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten | -
2023 | Kudus | JAWA TENGAH | PENDIDIKAN1 | Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) | Jumlah Satuan PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen | DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 442 | 442 | 100 | 1 | 0 | 0 | 399999890 | 392422930 | 98.1058 | 1 | 0 | 0 | keberhasilan | Semua lembaga PAUD telah mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) | -